## Свод
Производственная программа
Сценарий: План 18.09.2026
Текущий вид аналитики | Авто
Пиковая потребность 8 ч | 107 чел.
Пиковая потребность 12 ч | 81 чел.
Пиковая потребность Авто | 81 чел.
Период | 09/26 — 07/27
Номенклатура | 19 поз.
Суммарная трудоёмкость | 52 726 н-ч
Статус программы | Требует пересмотра

## План выпуска
Изделие | Ед. | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27 | Итого
Сотовые панели Кемерово | м² | 300 | 1000 | 1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365
Инкерман белые панели | м² | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148
Инкерман медные панели | м² | 124.4 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.4
МКП Хардволл (тоннели) | м² | 0 | 263 | 6213 | 3330 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13136
Театр Севастополь, потолок | м² | 809 | 1000 | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3618
СПК Дом Полимеров | м² | 500 | 600 | 550 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300
Сотовые панели Сенная | м² | 0 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 742 | 0 | 6630
Сотовые панели Площадь свободы | м² | 0 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 894 | 0 | 8022
Сотовые панели Крюково | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 534 | 1600
Уникор Керамик | м² | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
Фальцевые картины | м² | 3311 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 3417 | 3417 | 3417 | 3417 | 3417 | 3417 | 25113
Металлокерамические зонты | м² | 0 | 0 | 0 | 150 | 800 | 800 | 650 | 280 | 300 | 370 | 300 | 3650
Фальц-опора | шт | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
Зажимной элемент | шт | 2000 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208
Аграфы | шт | 1774 | 4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913
Топ-площадка | шт | 1000 | 3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4095
Накрывные элементы | м² | 152.8 | 152.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.6
Кронштейны НКТ, ПКТ | шт | 50466 | 50466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100932
Фронтон перемаркировка | шт | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700

## Трудоёмкость (н-ч)
Участок | Пул | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27 | Итого
AluRanger | Универсал | 258 | 765 | 839 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 474 | 476 | 117 | 4713
Холодная склейка | Выделенный | 65 | 81 | 146 | 366 | 549 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756
Брикеты | Выделенный | 65 | 348 | 413 | 473 | 576 | 576 | 267 | 267 | 355 | 356 | 88 | 3785
Горячая склейка | Универсал | 0 | 47 | 1103 | 591 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331
Участок обработки алюминия | Универсал | 1258 | 1678 | 1420 | 1521 | 112 | 112 | 58 | 58 | 77 | 77 | 19 | 6391
Сборочный пост | Универсал | 2389 | 3215 | 4163 | 1081 | 1265 | 1265 | 715 | 715 | 950 | 954 | 235 | 16947
Подсобный рабочий | Универсал | 859 | 192 | 735 | 516 | 578 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063
Ламинатор | Универсал | 0 | 0 | 0 | 66 | 352 | 352 | 286 | 123 | 132 | 163 | 132 | 1605
Гидрорезка | Выделенный | 28 | 19 | 0 | 57 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275
Лазерная резка | Выделенный | 457 | 554 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004
Гибочник | Универсал | 179 | 184 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480
Ролльформер | Универсал | 442 | 0 | 0 | 174 | 0 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 3356
Штамповка | Выделенный | 161 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323
Сварочный пост | Выделенный | 958 | 1184 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4285
Покраска | Выделенный | 310 | 406 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412
ИТОГО |  | 7430 | 8836 | 12767 | 5203 | 4464 | 3936 | 2140 | 1977 | 2444 | 2482 | 1047 | 52726

## Штат — Авто
Потребность в персонале — Авто | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27
Режим универсального пула | Критический дефицит мощности | Критический дефицит мощности | Критический дефицит мощности | Критический дефицит мощности | 10ч/5-2 (усиленный режим) | 8ч/5-2 + сверхурочные | 8ч/5-2 (норма) | 8ч/5-2 (норма) | 8ч/5-2 (норма) | 8ч/5-2 (норма) | 8ч/5-2 (норма)
Универсальный пул (3×6 чел.) | 23.7 | 26.8 | 36.9 | 19 | 14.3 | 18 | 12.4 | 11.3 | 13.8 | 14.1 | 6.3
↳ AluRanger | 1.1 | 3.4 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 0.8
↳ Горячая склейка | 0 | 0.2 | 4.9 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↳ Участок обработки алюминия | 5.5 | 7.4 | 6.3 | 6.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1
↳ Сборочный пост | 10.5 | 14.2 | 18.4 | 4.8 | 5.6 | 8.4 | 4.7 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | 1.6
↳ Подсобный рабочий | 3.8 | 0.8 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↳ Ламинатор | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9
↳ Гибочник | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↳ Ролльформер | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Выделенный: Холодная склейка | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Брикеты | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Выделенный: Гидрорезка | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Лазерная резка | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Штамповка | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Сварочный пост | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Покраска | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вспомогательный персонал | 9.3 | 9.9 | 12 | 7 | 6.4 | 6.9 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.2
ИТОГО ОБЩИЙ ШТАТ | 59 | 63 | 81 | 39 | 34 | 38 | 21 | 20 | 23 | 24 | 15
Примечание | Выделенные посты: минимум crew×machines сохраняется, при превышении по трудоёмкости добавляются полные сменные звенья.

## Штат — 8 ч
Потребность в персонале — 8 ч | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27
Режим универсального пула | 8ч · обычный режим · дефицит | 8ч · обычный режим · дефицит | 8ч · обычный режим · дефицит | 8ч · обычный режим · дефицит | 8ч · обычный режим · дефицит | 8ч · обычный режим · дефицит | 8ч · обычный режим | 8ч · обычный режим | 8ч · обычный режим | 8ч · обычный режим | 8ч · обычный режим
Универсальный пул (3×6 чел.) | 35.6 | 40.2 | 55.4 | 28.5 | 21.5 | 18 | 12.4 | 11.3 | 13.8 | 14.1 | 6.3
↳ AluRanger | 1.7 | 5.1 | 5.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 0.8
↳ Горячая склейка | 0 | 0.3 | 7.3 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↳ Участок обработки алюминия | 8.3 | 11.1 | 9.4 | 10.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1
↳ Сборочный пост | 15.8 | 21.3 | 27.5 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 4.7 | 4.7 | 6.3 | 6.3 | 1.6
↳ Подсобный рабочий | 5.7 | 1.3 | 4.9 | 3.4 | 3.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↳ Ламинатор | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9
↳ Гибочник | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↳ Ролльформер | 2.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Выделенный: Холодная склейка | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Брикеты | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Выделенный: Гидрорезка | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Лазерная резка | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Штамповка | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Сварочный пост | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Покраска | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вспомогательный персонал | 11 | 11.7 | 14.9 | 8.3 | 7.4 | 6.9 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.2
ИТОГО ОБЩИЙ ШТАТ | 74 | 80 | 107 | 50 | 42 | 38 | 21 | 20 | 23 | 24 | 15
Примечание | Выделенные посты: минимум crew×machines сохраняется, при превышении по трудоёмкости добавляются полные сменные звенья.

## Штат — 12 ч
Потребность в персонале — 12 ч | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27
Режим универсального пула | 12ч · усиленный режим · дефицит | 12ч · усиленный режим · дефицит | 12ч · усиленный режим · дефицит | 12ч · усиленный режим · дефицит | 12ч · усиленный режим | 12ч · усиленный режим | 12ч · усиленный режим | 12ч · усиленный режим | 12ч · усиленный режим | 12ч · усиленный режим | 12ч · усиленный режим
Универсальный пул (3×6 чел.) | 23.7 | 26.8 | 36.9 | 19 | 14.3 | 12 | 8.3 | 7.5 | 9.2 | 9.4 | 4.2
↳ AluRanger | 1.1 | 3.4 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5
↳ Горячая склейка | 0 | 0.2 | 4.9 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↳ Участок обработки алюминия | 5.5 | 7.4 | 6.3 | 6.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1
↳ Сборочный пост | 10.5 | 14.2 | 18.4 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 1
↳ Подсобный рабочий | 3.8 | 0.8 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↳ Ламинатор | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6
↳ Гибочник | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↳ Ролльформер | 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Выделенный: Холодная склейка | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Брикеты | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Выделенный: Гидрорезка | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Лазерная резка | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Штамповка | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Сварочный пост | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Покраска | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вспомогательный персонал | 9.1 | 9.6 | 12 | 6.6 | 6 | 5.7 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 3.9
ИТОГО ОБЩИЙ ШТАТ | 57 | 61 | 81 | 35 | 31 | 28 | 17 | 16 | 18 | 18 | 12
Примечание | Выделенные посты: минимум crew×machines сохраняется, при превышении по трудоёмкости добавляются полные сменные звенья.

## Сравнение 8-12
Показатель | 09/26 · 8 ч | 09/26 · 12 ч | 10/26 · 8 ч | 10/26 · 12 ч | 11/26 · 8 ч | 11/26 · 12 ч | 12/26 · 8 ч | 12/26 · 12 ч | 01/27 · 8 ч | 01/27 · 12 ч | 02/27 · 8 ч | 02/27 · 12 ч | 03/27 · 8 ч | 03/27 · 12 ч | 04/27 · 8 ч | 04/27 · 12 ч | 05/27 · 8 ч | 05/27 · 12 ч | 06/27 · 8 ч | 06/27 · 12 ч | 07/27 · 8 ч | 07/27 · 12 ч
Универсальный пул, чел. | 35.624 | 23.7493 | 40.2188 | 26.8125 | 55.4042 | 36.9361 | 28.4823 | 18.9882 | 21.5164 | 14.3443 | 18.0214 | 12.0143 | 12.3841 | 8.2561 | 11.3083 | 7.5389 | 13.8151 | 9.2101 | 14.06 | 9.3733 | 6.3452 | 4.2301
Выделенный: Холодная склейка, чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Брикеты, чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Выделенный: Гидрорезка, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Лазерная резка, чел. | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Штамповка, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Сварочный пост, чел. | 7 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выделенный: Покраска, чел. | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Вспомогательный персонал, чел. | 11.0111 | 9.0774 | 11.7384 | 9.6056 | 14.8825 | 11.9617 | 8.2627 | 6.6385 | 7.3571 | 6.0348 | 6.9028 | 5.7319 | 4.9999 | 4.4633 | 4.8601 | 4.3701 | 5.186 | 4.5873 | 5.2178 | 4.6085 | 4.2149 | 3.9399
ИТОГО ОБЩИЙ ШТАТ, чел. | 74 | 57 | 80 | 61 | 107 | 81 | 50 | 35 | 42 | 31 | 38 | 28 | 21 | 17 | 20 | 16 | 23 | 18 | 24 | 18 | 15 | 12

## Сменность
Участок | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 | 01/27 | 02/27 | 03/27 | 04/27 | 05/27 | 06/27 | 07/27
AluRanger (Универсал) | 17% от 24ч (4.1ч/сут) · 8ч (норма) | 51% от 24ч (12.1ч/сут) · 2 смены / звена (до 12ч) | 56% от 24ч (13.3ч/сут) · 2 смены / звена (до 12ч) | 24% от 24ч (5.7ч/сут) · 8ч (норма) | 24% от 24ч (5.7ч/сут) · 8ч (норма) | 24% от 24ч (5.7ч/сут) · 8ч (норма) | 24% от 24ч (5.7ч/сут) · 8ч (норма) | 24% от 24ч (5.7ч/сут) · 8ч (норма) | 31% от 24ч (7.5ч/сут) · 8ч (норма) | 31% от 24ч (7.6ч/сут) · 8ч (норма) | 8% от 24ч (1.9ч/сут) · 8ч (норма)
Холодная склейка (Выделенный) | 3% от 24ч (0.6ч/сут) · 8ч (норма) | 3% от 24ч (0.8ч/сут) · 8ч (норма) | 6% от 24ч (1.4ч/сут) · 8ч (норма) | 15% от 24ч (3.5ч/сут) · 8ч (норма) | 22% от 24ч (5.2ч/сут) · 8ч (норма) | 22% от 24ч (5.2ч/сут) · 8ч (норма) | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой
Брикеты (Выделенный) | 4% от 24ч (1.0ч/сут) · 8ч (норма) | 23% от 24ч (5.5ч/сут) · 8ч (норма) | 27% от 24ч (6.6ч/сут) · 8ч (норма) | 31% от 24ч (7.5ч/сут) · 8ч (норма) | 38% от 24ч (9.1ч/сут) · Рекомендована смена: 9.5ч | 38% от 24ч (9.1ч/сут) · Рекомендована смена: 9.5ч | 18% от 24ч (4.2ч/сут) · 8ч (норма) | 18% от 24ч (4.2ч/сут) · 8ч (норма) | 23% от 24ч (5.6ч/сут) · 8ч (норма) | 24% от 24ч (5.7ч/сут) · 8ч (норма) | 6% от 24ч (1.4ч/сут) · 8ч (норма)
Горячая склейка (Универсал) | Простой | 2% от 24ч (0.4ч/сут) · 8ч (норма) | 36% от 24ч (8.8ч/сут) · Рекомендована смена: 9ч | 20% от 24ч (4.7ч/сут) · 8ч (норма) | 20% от 24ч (4.7ч/сут) · 8ч (норма) | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой
Участок обработки алюминия (Универсал) | 42% от 24ч (10.0ч/сут) · Рекомендована смена: 10ч | 56% от 24ч (13.3ч/сут) · 2 смены / звена (до 12ч) | 47% от 24ч (11.3ч/сут) · Рекомендована смена: 11.5ч | 50% от 24ч (12.1ч/сут) · 2 смены / звена (до 12ч) | 4% от 24ч (0.9ч/сут) · 8ч (норма) | 4% от 24ч (0.9ч/сут) · 8ч (норма) | 2% от 24ч (0.5ч/сут) · 8ч (норма) | 2% от 24ч (0.5ч/сут) · 8ч (норма) | 3% от 24ч (0.6ч/сут) · 8ч (норма) | 3% от 24ч (0.6ч/сут) · 8ч (норма) | 1% от 24ч (0.2ч/сут) · 8ч (норма)
Сборочный пост (Универсал) | 30% от 24ч (7.1ч/сут) · 8ч (норма) | 40% от 24ч (9.6ч/сут) · Рекомендована смена: 10ч | 52% от 24ч (12.4ч/сут) · 2 смены / звена (до 12ч) | 13% от 24ч (3.2ч/сут) · 8ч (норма) | 16% от 24ч (3.8ч/сут) · 8ч (норма) | 16% от 24ч (3.8ч/сут) · 8ч (норма) | 9% от 24ч (2.1ч/сут) · 8ч (норма) | 9% от 24ч (2.1ч/сут) · 8ч (норма) | 12% от 24ч (2.8ч/сут) · 8ч (норма) | 12% от 24ч (2.8ч/сут) · 8ч (норма) | 3% от 24ч (0.7ч/сут) · 8ч (норма)
Подсобный рабочий (Универсал) | 43% от 24ч (10.2ч/сут) · Рекомендована смена: 10.5ч | 10% от 24ч (2.3ч/сут) · 8ч (норма) | 36% от 24ч (8.8ч/сут) · Рекомендована смена: 9ч | 26% от 24ч (6.1ч/сут) · 8ч (норма) | 29% от 24ч (6.9ч/сут) · 8ч (норма) | 9% от 24ч (2.2ч/сут) · 8ч (норма) | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой
Ламинатор (Универсал) | Простой | Простой | Простой | 3% от 24ч (0.6ч/сут) · 8ч (норма) | 14% от 24ч (3.3ч/сут) · 8ч (норма) | 14% от 24ч (3.3ч/сут) · 8ч (норма) | 11% от 24ч (2.7ч/сут) · 8ч (норма) | 5% от 24ч (1.2ч/сут) · 8ч (норма) | 5% от 24ч (1.3ч/сут) · 8ч (норма) | 6% от 24ч (1.5ч/сут) · 8ч (норма) | 5% от 24ч (1.3ч/сут) · 8ч (норма)
Гидрорезка (Выделенный) | 6% от 24ч (1.3ч/сут) · 8ч (норма) | 4% от 24ч (0.9ч/сут) · 8ч (норма) | Простой | 11% от 24ч (2.7ч/сут) · 8ч (норма) | 17% от 24ч (4.1ч/сут) · 8ч (норма) | 17% от 24ч (4.1ч/сут) · 8ч (норма) | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой
Лазерная резка (Выделенный) | 91% от 24ч (21.8ч/сут) · 2 смены / звена (до 12ч) | 110% от 24ч (26.4ч/сут) · Перегруз оборудования (нужно 26.4ч, доступно ≤24ч/сут) | 197% от 24ч (47.3ч/сут) · Перегруз оборудования (нужно 47.3ч, доступно ≤24ч/сут) | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой
Гибочник (Универсал) | 36% от 24ч (8.5ч/сут) · Рекомендована смена: 9ч | 37% от 24ч (8.8ч/сут) · Рекомендована смена: 9ч | 23% от 24ч (5.5ч/сут) · 8ч (норма) | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой
Ролльформер (Универсал) | 22% от 24ч (5.3ч/сут) · 8ч (норма) | Простой | Простой | 9% от 24ч (2.1ч/сут) · 8ч (норма) | Простой | 23% от 24ч (5.4ч/сут) · 8ч (норма) | 23% от 24ч (5.4ч/сут) · 8ч (норма) | 23% от 24ч (5.4ч/сут) · 8ч (норма) | 23% от 24ч (5.4ч/сут) · 8ч (норма) | 23% от 24ч (5.4ч/сут) · 8ч (норма) | 23% от 24ч (5.4ч/сут) · 8ч (норма)
Штамповка (Выделенный) | 32% от 24ч (7.6ч/сут) · 8ч (норма) | 32% от 24ч (7.7ч/сут) · 8ч (норма) | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой
Сварочный пост (Выделенный) | 190% от 24ч (45.6ч/сут) · Перегруз оборудования (нужно 45.6ч, доступно ≤8ч/сут) | 235% от 24ч (56.4ч/сут) · Перегруз оборудования (нужно 56.4ч, доступно ≤8ч/сут) | 425% от 24ч (102.0ч/сут) · Перегруз оборудования (нужно 102.0ч, доступно ≤8ч/сут) | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой
Покраска (Выделенный) | 31% от 24ч (7.4ч/сут) · 8ч (норма) | 40% от 24ч (9.7ч/сут) · Рекомендована смена: 10ч | 69% от 24ч (16.6ч/сут) · Перегруз оборудования (нужно 16.6ч, доступно ≤16ч/сут) | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой | Простой